## Tabelle1
Phase | Arbeitspaket | Beginn | Ende | Graphische Darstellung
|  |  |  | Mai | Juni | Juli | August | Sep. | Oktober | Nov. | Dez
0 | Literaturrecherche und Theorie | 2026-03-26 | 2026-09-14 | bar: Graphische Darstellung Mai to Graphische Darstellung Sep.
1 | Anmeldung | 2026-06-28 | bar: Graphische Darstellung Juni
2 | Ist Analyse des bestehenden Systems | 2026-06-28 | 2026-07-12 | bar: Graphische Darstellung Juni to Graphische Darstellung Juli
3 | Schreibphase | 2026-06-28 | 2026-09-14 | bar: Graphische Darstellung Juni to Graphische Darstellung Sep.
4 | Entwicklung des IT-Artefakts | 2026-07-12 | 2026-09-10 | bar: Graphische Darstellung Juli to Graphische Darstellung Sep.
5 | Überarbeitung und Finalisierung | 2026-09-14 | 2026-10-01 | bar: Graphische Darstellung Sep. to Graphische Darstellung Oktober
6 | Formale Endkontrolle und Abgabe der Bachelorarbeit | 2026-10-01 | 2026-10-08 | bar: Graphische Darstellung Oktober
7 | Kolloquium | 2026-10-09 | 2026-12-15 | bar: Graphische Darstellung Oktober to Graphische Darstellung Dez